# PLAN DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

## Sesión 02 · MOMENTO 6: CREA (Reto Autónomo)

Asignatura: Investigación V (Ciclo X – 2026-II)
Docente: Mg. Nemias Saboya Rios
Institución: Universidad Peruana Unión (UPeU)
Título del Proyecto: Sistema Predictivo de Riesgo de Desnutrición Crónica Infantil en el Perú mediante Machine Learning (ENDES 2007–2024)
Equipo de Trabajo: - Abel Guevara Huasco - Verónica Vergara Rojas - Pamela Vallejos Cotrina

## 1. RESUMEN Y ALCANCE DEL PLAN

El objetivo de este plan es completar las actividades de validación técnica del modelo predictivo (LightGBM con 43 variables), estructurado en 3 ejes fundamentales de ingeniería: 1. Confiabilidad: Pasar de estimaciones puntuales a Intervalos de Confianza al 95% (Bootstrapping), verificar la significancia estadística del modelo campeón (Test de DeLong) y calibrar el umbral para alcanzar ≥80% de Recall. 2. Replicabilidad: Migrar la lógica final de preparación, entrenamiento y explicabilidad desde los Jupyter Notebooks hacia módulos de Python limpios (mnp/), asegurando la ejecución reproducible mediante Docker y Makefile. 3. Pertinencia Técnica: Evaluar la solidez de la arquitectura, la prevención de Data Leakage, la explicabilidad (SHAP) y la usabilidad de la app Streamlit mediante un Juicio de Expertos con 3 profesionales en Ciencia de Datos y Machine Learning (V de Aiken ≥0.80 y escala SUS ≥75).

El plan está diseñado para ejecutarse en 3 semanas, garantizando rigor metodológico y dejando el tiempo requerido para la redacción del artículo de investigación.

## 2. EJES DEL PLAN DE VALIDACIÓN

PLAN DE VALIDACIÓN (3 SEMANAS)
                                          │
     ┌────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┐
     ▼                                    ▼                                    ▼
 📊 EJE 1: CONFIABILIDAD              🔬 EJE 2: REPLICABILIDAD             💻 EJE 3: PERTINENCIA TÉCNICA
 • Bootstrap 1,000 iters (IC 95%)     • Migración notebooks → mnp/ (.py)   • Juicio de 3 Expertos (DS / ML)
 • Test de DeLong (p < 0.001)         • Depuración kpi5_lactancia          • Coeficiente V de Aiken ≥ 0.80
 • Calibración Umbral (Recall ≥ 80%)  • Docker + pyproject.toml + Makefile • Test SUS con evaluadores técnicos
 • Actualizar champion_metadata.json  • Repo público GitHub + Licencia MIT • Evaluación de Data Leakage y XAI
                                      • Depósito en Zenodo con DOI         • Prototipo Streamlit + GeoJSON

### EJE 1: Confiabilidad Estadística y Computacional

- Línea Base (Completada en ciclo anterior): Validación cruzada Stratified 5-Fold con ponderación demográfica (HV005), obteniendo AUC de 0.8308 y Recall de 76.49% con semilla fija (random_state = 42).

- Actividades de Validación a Ejecutar (Semana 1):

| Actividad / Técnica | Procedimiento Específico | Umbral / Meta de Aceptación | Justificación Teórica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bootstrapping No Paramétrico | Remuestreo con reemplazo (B=1,000 iteraciones) sobre el test set para calcular Intervalos de Confianza al 95%. | IC 95% AUC: [0.820,0.840]IC 95% Recall: [75.0%,78.5%]. | Reporta la variabilidad estadística real más allá de una estimación puntual (Efron & Tibshirani, 1994). |
| 2. Test de DeLong | Contraste de hipótesis estadística entre la curva ROC de LightGBM vs. XGBoost y Regresión Logística. | p-value<0.001 | Demuestra si la superioridad del modelo campeón es estadísticamente significativa (DeLong et al., 1988). |
| 3. Calibración del Umbral (τ) | Barrido en el rango τ∈[0.25,0.50] sobre el conjunto de validación para optimizar la sensibilidad. | Recall ≥80.0% (fijado en τ≈0.35). | Prioriza la detección de la mayoría de niños en riesgo para triaje preventivo (Lipton et al., 2014). |
| 4. Actualización de Metadatos | Reemplazar el umbral por defecto (0.50) en el archivo models/champion_metadata.json. | JSON actualizado con τ calibrado y métricas asociadas. | Asegura que la app Streamlit opere con el umbral óptimo de producción. |

### EJE 2: Replicabilidad y Estructura de Software (FAIR)

Garantiza que cualquier evaluador o investigador pueda reproducir el flujo completo de forma automatizada y sin fricciones.

| Aspecto | Acción / Implementación | Entregable Verificable |
| --- | --- | --- |
| 1. Migración de Notebooks a Python (mnp/) | Trasladar la lógica de selección de variables, entrenamiento de LightGBM y exportación SHAP desde los notebooks hacia scripts modulares en mnp/pipeline/ y mnp/modeling/. | Pipeline ejecutable de inicio a fin desde terminal sin depender de celdas interactivas. |
| 2. Depuración de Features | Investigar y corregir el cálculo de kpi5_lactancia_exclusiva (varianza cero) en el cruce con el módulo REC41. | Feature auditada y corregida en el dataset preprocesado. |
| 3. Contenedorización y Makefile | Consolidar Dockerfile (python:3.12-slim), docker-compose.yml y comandos en Makefile (make clean_data, make train, make pipeline). | Entorno reproducible y ejecutable en un solo comando en Linux, macOS y Windows. |
| 4. Datos y Metadatos Abiertos | Publicar el repositorio en GitHub con Licencia MIT y depositar el dataset preprocesado junto al modelo en Zenodo. | Repositorio público de GitHub y DOI citable emitido por Zenodo (Wilkinson et al., 2016). |

### EJE 3: Pertinencia Técnica y Juicio de Expertos en Ciencia de Datos

Certifica el rigor metodológico, la ausencia de sesgos y la calidad de la solución desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas y Ciencia de Datos.

#### A. Protocolo de Evaluación por Juicio de Expertos

- Panel Evaluador: 3 profesionales especializados en Ciencia de Datos, Machine Learning y TI:

  - Experto 1: Científico de Datos / Especialista en Modelado Predictivo.

  - Experto 2: Ingeniero de Machine Learning / MLOps.

  - Experto 3: Docente / Investigador en Ingeniería de Sistemas y Computación.

- Instrumento 1: Ficha de Validación Técnica en Data Science (Escala 1–5):

  - Criterio 1: Rigor del Pipeline de Datos (ETL): Manejo adecuado de 18 años de datos ENDES y tratamiento de nulos.

  - Criterio 2: Prevención de Data Leakage: Exclusión rigurosa de variables antropométricas crudas directas.

  - Criterio 3: Idoneidad del Modelo (LightGBM): Elección algorítmica, manejo de variables categóricas nativas y calibración de umbrales.

  - Criterio 4: Interpretabilidad (XAI): Coherencia matemática y semántica de los valores SHAP regionales.

  - Criterio 5: Arquitectura y Despliegue: Modularidad del código, uso de Docker y prototipo interactivo en Streamlit.

  - Métrica de Aceptación: Coeficiente de validez de contenido V de Aiken ≥0.80 (Aiken, 1985).

- Instrumento 2: Usabilidad del Sistema (SUS):

  - Cuestionario de 10 ítems aplicado tras la interacción con el prototipo web en Streamlit.

  - Meta de Aceptación: Puntaje promedio SUS ≥75 puntos (Nivel Aceptable / Grado A según Bangor et al., 2008).

#### B. Matriz de Trazabilidad Técnica: Requisito vs. Solución

| ID | Necesidad del Sistema | Solución Técnica de Ingeniería | Validación Técnica por Expertos |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Triaje rápido sin requerir encuestas masivas. | LightGBM calibrado para Recall ≥80%. | Evaluación de la matriz de confusión y curva Costo-Beneficio. |
| REQ-02 | Explicabilidad algorítmica de la predicción. | Módulo SHAP local en tiempo real en la app. | Revisión de consistencia del TreeExplainer en la Ficha de Expertos. |
| REQ-03 | Análisis de heterogeneidad territorial. | Mapas coropléticos interactivos GeoJSON en Streamlit. | Validación de la visualización y consistencia de datos por departamento. |
| REQ-04 | Integridad del modelo (Cero Data Leakage). | Selección de 43 variables exclusivamente de encuesta. | Auditoría del diccionario de variables por el panel de expertos. |

## 3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (3 SEMANAS)

gantt
    title Plan de Validación de Resultados (3 Semanas)
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat %d/%m
    section Semana 1: Confiabilidad
    Bootstrap IC 95% y Test DeLong       :active, a1, 2026-09-02, 3d
    Calibración Umbral (Recall ≥ 80%)    :a2, 2026-09-04, 2d
    Actualización champion_metadata.json :a3, 2026-09-06, 2d
    section Semana 2: Replicabilidad
    Migración Notebooks a mnp/ (.py)     :b1, 2026-09-08, 3d
    Depuración feature lactancia         :b2, 2026-09-10, 2d
    Docker multi-SO y Zenodo (DOI)       :b3, 2026-09-12, 3d
    section Semana 3: Pertinencia
    Juicio de 3 Expertos (DS/ML) y SUS   :c1, 2026-09-15, 4d
    Tabulación V de Aiken y Reporte      :c2, 2026-09-19, 3d

### Matriz de Actividades y Entregables por Semana

| Semana | Eje | Actividad Específica | Entregable Verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Confiabilidad | 1. Implementar script de Bootstrapping (1,000 repeticiones) para IC 95% de AUC y Recall.2. Ejecutar Test de DeLong (LightGBM vs. baselines).3. Realizar barrido de umbrales (τ∈[0.25,0.50]) para fijar Recall ≥80%.4. Actualizar champion_metadata.json con el nuevo umbral. | • Script mnp/evaluation/bootstrap_validation.py.• Reporte de significancia estadística (DeLong).• Archivo models/champion_metadata.json actualizado. |
| Semana 2 | Replicabilidad | 1. Migrar funciones de preparación, entrenamiento y exportación SHAP desde los notebooks a módulos en mnp/.2. Auditar y corregir la variable kpi5_lactancia_exclusiva.3. Validar Dockerfile y docker-compose.yml ejecutando make pipeline.4. Registrar dataset y metadatos en Zenodo para obtener DOI citable. | • Módulos Python limpios en mnp/pipeline/ y mnp/modeling/.• Pipeline automatizado funcional vía Makefile.• DOI de Zenodo y repositorio público en GitHub (Licencia MIT). |
| Semana 3 | Pertinencia | 1. Desplegar la app Streamlit en entorno local/servidor.2. Aplicar Ficha de Validación Técnica y cuestionario SUS a 3 expertos en Data Science / ML.3. Calcular el coeficiente V de Aiken (≥0.80) y puntaje promedio SUS (≥75).4. Redactar la sección de Validación de Resultados para el manuscrito LaTeX. | • Fichas de Juicio de Expertos firmadas/validadas.• Reporte de coeficiente V de Aiken y usabilidad SUS.• Sección de Validación redactada para el artículo de investigación. |

## 4. MATRIZ DE ALINEACIÓN CON LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN (UPeU)

| Criterio de Rúbrica | Estado en este Plan | Justificación Técnica Específica |
| --- | --- | --- |
| 1. Método de Confiabilidad | Cumplido | Pruebas cuantitativas específicas (Bootstrap IC 95%, Test de DeLong y calibración de τ para Recall ≥80%) fundamentadas con literatura (Kohavi, 1995; DeLong et al., 1988; Lipton et al., 2014). |
| 2. Plan de Replicabilidad | Cumplido | Migración explícita de notebooks a módulos mnp/, repositorio GitHub con Licencia MIT, Docker multi-SO, dependencias fijadas y DOI en Zenodo (Wilkinson et al., 2016). |
| 3. Plan de Pertinencia | Cumplido | Protocolo de Juicio de Expertos con 3 profesionales en Ciencia de Datos / ML usando coeficiente V de Aiken (≥0.80) y escala SUS (≥75). |
| 4. Coherencia con el Proyecto | Cumplido | Los 3 ejes responden de forma directa a la estructura tabular de la ENDES (285k registros, 18 años) y al enfoque de triaje preventivo de salud pública desde la Ingeniería de Sistemas. |
| 5. Cronograma | Cumplido | Plan pragmático de 3 semanas distribuido por fases y con entregables tangibles semana a semana, compatible con el tiempo de redacción del artículo. |
| 6. Redacción y Formato | Cumplido | Redacción clara, sobria y estructurada en tablas técnicas y diagramas, sin verbosidad ni exageraciones. |

## 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. Educational and Psychological Measurement, 45(1), 131–142.

- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. International Journal of Human-Computer Interaction, 24(6), 574–594.

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

- DeLong, E. R., DeLong, D. M., & Clarke-Pearson, D. L. (1988). Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. Biometrics, 44(3), 837–845.

- Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1994). An introduction to the bootstrap. CRC Press.

- Kohavi, R. (1995). A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. IJCAI, 2, 1137–1143.

- Lipton, Z. C., Elkan, C., & Narayanaswamy, B. (2014). Optimal thresholding of classifiers to maximize F1 measure. ECML PKDD 2014, 225–239.

- Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3, 160018.